АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 февраля  2012 года                                                                                 № 14

с. Отрадовка

Об утверждении отчета о ходе реализации  в 2011 году

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

в Отрадовском сельском поселении на период до 2012 года

В целях реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Отрадовском сельском поселении на период до 2012 года, утвержденной Постановлением администрации Отрадовского сельского поселения от  31.12.2010 г. № 63 «Об утверждении Программы  по повышению эффективности расходов бюджета Отрадовского сельского поселения  Азовского района на период до 2012 года»,  администрация Отрадовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов  в Отрадовском сельского поселения на период до 2012 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Отрадовского сельского поселения адресу www.otradovskoe.ru..

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на главу Отрадовского сельского поселения- С. Г. Матишова

Глава Отрадовского

сельского поселения                                                    С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации

Отрадовского  сельского

поселения от 07.02.2012 г.  № 14

ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы

по повышению эффективности бюджетных расходов  в Отрадовском сельского поселения на период до 2012 года

| № п\п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Отрадовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения и составления проекта бюджета Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |  | III квартал 2011 г. | сентябрь 2011 г. |  |  | Постановление администрации Отрадовского сельского поселения № 84 от 01.09.2011г. «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения на 2012-2014 годы, составления проекта бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 1.2. | Разработка и утверждение среднесрочного финансового плана Отрадовского сельского поселения на 2012-2014 годы |  | IV квартал 2011 г. | октябрь 2011 г. |  |  | Постановление администрации Отрадовского сельского поселения № 111 от 18.10.2011г. | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 1.3. | Формирование проекта Решения «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  | II – IV кварталы 2011 г. | ноябрь 2011 г. |  |  | Решение собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 73 от 25.11.2011 г. «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 1.4. | Формирование проекта бюджета Отрадовского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития |  | IV квартал 2011 г | ноябрь 2011 г. |  |  | Решение собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 73 от 25.11.2011 г. «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 1.5. | Внесение изменений в решение Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 27 от 31 августа 2009 г. «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Отрадовском сельском поселении» |  | IV квартал 2011 г | декабрь 2011 г. |  |  | Решение Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 76 от 19.12.2011 г. «О бюджетном процессе в Отрадовском сельском поселении» | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 2. Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы и доходов бюджета Отрадовского сельского поселения азовского района, организация работы по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2011-2013 гг. |  | постоянно |  | постоянно |  | Протоколы заседаний комиссии по устойчивому социально-экономическому развитию сельского поселения, постоянная работа с налогоплательщиками сельского поселения, размещение информации на сайте сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения, инспектор Отрадовского сельского поселения специалист I категории администрации Отрадовского сельского поселения Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы N 18 по Ростовской области (по согласованию), комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Отрадовского сельского поселения, Отдел сельского хозяйства администрации Азовского района (по согласованию) |
| 3. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение перечня муниципальных программ |  | I квартал |  | декабрь 2010 г. |  | Постановление администрации Отрадовского сельского поселения № 93а от 04.10.2011 г. «Об утверждении реестра целевых муниципальных программ Отрадовского сельского поселения» | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 3.2. | Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ) |  | в 2-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ |  |  |  | Решение Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 56 от 28.02.2011 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 год»; решение Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 55 от 28.02.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 - 2015 год» | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 3.3. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год |  | I-IV кварталы 2011 г. |  | I-IV кварталы 2011 г. |  | Постановление администрации Отрадовского сельского поселения № 25/1 от 31.03.2011 г. «Об утверждении отчета за I квартал 2011 года О ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 год»; № 54/1 от 30.06.2011 г. «Об утверждении отчета за I полугодие 2011 года О ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 год»; № 94/1 от 30.09.2011 г. «Об утверждении отчета за 9 месяцев 2011 года О ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 год»; № 136 от 30.12.2011 г. «Об утверждении отчета за 2011 год О ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 год»; постановление администрации Отрадовского сельского поселения № 25/1 от 31.03.2011 «Об утверждении отчета за I квартал 2011 года О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 - 2015 год»; № 54/1 от 30.06.2011 г.. «Об утверждении отчета за I полугодие 2011 года О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 - 2015 год»; »; № 94/1 от 30.09.2011 г. г. «Об утверждении отчета за 9 месяцев 2011 года О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 - 2015 год»; № 136 от 30.12.2011 г.. «Об утверждении отчета за 2011 год О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Отрадовского сельского поселения на 2011 - 2015 год» | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 3.4. | Внесение изменений в решение Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2011 год» по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов |  | II – IV кварталы 2011 г. |  | I – IV кварталы 2011 г. |  | решения Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 65 от 27.06.2011г.; № 70 от 03.10.2011 г.; № 77а от 30.12.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениям в составе муниципальных программ) |  | IV квартал 2011г. |  | ноябрь 2011 г. |  | Решение Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 73 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 4.2. | Разработка постановления Администрации Отрадовского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации |  | IV квартал |  | декабрь 2011 г. |  | Постановление администрации Отрадовского сельского поселения № 133 от 30.12.2011 г. «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций |  | весь период |  |  | весь период | дублирующих муниципальных функций не выявлено | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 5.2. | Определение порядка выплаты премий и материальной помощи муниципальным служащим на основе Типового положения |  | II –III кварталы 2011 г. |  |  | апрель-июнь 2011 г. | Решение Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 61 от 22.04.2011 г.;№64 от 27.06.2011г «О денежном содержании и дополнительных выплатах социального характера выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, и муниципальным служащим администрации Отрадовского сельского поселения Азовского района» | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 5.3. | Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов |  | До 01.08. 2011 г. |  |  | сентябрь 2011г. | Постановление администрации Отрадовского сельского поселения № 92 от 04.10.2011 г. «Об утверждении примерных уставов муниципальных бюджетных учреждений культуры Отрадовского сельского поселения» | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 5.4. | Определение перечней особо ценного движимого имуществ муниципальных бюджетных учреждений |  | 01.01. 2012 г. |  |  | ноябрь 2011 г. | Постановления администрации Отрадовского сельского поселения № 117 от 21.11.2011 г. «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества Муниципального бюджетного учреждения культуры «Поселенческая библиотека с.Отрадовка» Отрадовского сельского поселения»; № 116 от 21.11.2011 г. «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский Дом культуры с.Орловка» Отрадовского сельского поселения» | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 5.5. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности Отрадовского сельского поселения на объекты недвижимого имущества |  | весь период |  |  | Весь период |  | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 6. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация Плана мероприятий Администрации сельского поселения по разработке нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового Положения государственных (муниципальных) учреждений» |  | I – IV кварталы 2011 г. |  | I – IV кварталы 2011г. |  | Постановления администрации Отрадовского сельского поселения № 46,47 от 15.06.2011г.;№ 53,54 от 24.06.2011г.; № 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 от 10.10.2011г.; № 110 от 18.10.2011г.; № 113 от 03.11.2011г.; № 115,116,118 от 21.11.2011г.; № 120,121 от 12.12.2011г.; № 126,127 от 26.12.2011г.; | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 6.2. | Создание системы мониторинга результатов деятельности муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями |  | весь период |  | весь период |  | - | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 7. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в Отрадовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Приведение правовых актов Отрадовского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  | по мере необходимости |  | май 2011г. |  |  | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 7.2. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг |  | весь период |  | - |  | Администрация Отрадовского сельского поселения за 2011 год не проводила аукционов | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 8. Развитие информационной системы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Регулярное обновление общедоступной информации о муниципальных финансах и деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Отрадовского сельского поселения | весь период |  | весь период |  |  | - | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| 9. Реформирование системы бюджетных платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка Соглашения между Администрацией Отрадовского сельского поселения с Управлением Федерального казначейства по Ростовской области об осуществлении операций бюджетных учреждений на лицевых счетах в органах Федерального казначейства |  | IV квартал |  | ноябрь 2011 г. |  | Соглашение об открытии и ведении Отделением по городу Азову и Азовскому району Управления Федерального казначейства по Ростовской области лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Отрадовского сельского поселения от 24.11.2011 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Отрадовского сельского поселения |
| 10. Организация реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Утверждение плана мероприятия по реализации Программы в 2012 году |  | IV квартал |  | декабрь 2011 г. |  |  | Администрация Отрадовского сельского поселения |

Глава Отрадовского

сельского поселения                                                                             С.Г.Матишов