**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15.01 .2015 года № 1

с. Отрадовка

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 12 месяцев 2014 года

по Администрации Отрадовского сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения », Администрация Отрадовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 12 месяцев 2014 года по Администрации Отрадовского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Данное постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Отрадовского сельского поселения по адресу: [www. оtradovskoe.ru](http://www.elizavetovskoesp.ru).

 3. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на главу Отрадовского сельского поселения- С.Г. Матишова

Глава Отрадовского

сельского поселения С.Г. Матишов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к постановлению АдминистрацииОтрадовского сельского поселения от 15.01.2015г№1 |
|  |  ОТЧЕТо финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 12 месяцев 2014 годапо Администрации Отрадовского сельского поселения |  |
| №п/п | Наименование программы | Источникифинансиро-вания | Уточнен-ный планбюджетныхассигно­ваний на теку­щий год(тыс. рублей) | Фактическидоведенообъемовфинансиро­вания до ГРБС заотчетныйпериод(тыс. рублей) | Исполнено(кассовыерасходы)(тыс. рублей) | Процент исполненния |  |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 181,8 | 173,9 | 173,9 | 95,7 |  |
| Бюджет поселения | 181,8 | 173,9 | 173,9 | 95,7 |  |
|  |
| 2 | Муниципальная программа «Озеленение территории Отрадовского сельского поселения » | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Отрадовском сельском поселении» | всего | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 96,7 |
| Бюджет поселения | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 96,7 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Отрадовского сельского поселения» | Всего | 750,5 | 750,2 | 750,2 | 100,0 |
| Бюджет поселения | 750,5 | 750,2 | 750,2 | 100,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Отрадовского сельского поселения» | всего | 865,9 | 557,5 | 557,5 | 64,4 |
| Областнойбюджет | 221,1 | 220,9 | 220,9 | 99,9 |
| Бюджет поселенияфедеральный бюджет | 644,8 | 336,7 | 336,7 | 52,2 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Отрадовского сельского поселения» | всего | 300,0 | 297,5 | 297,5 | 99,2 |
|  |  | Бюджет поселения | 300,0 | 297,5 | 297,5 | 99,2 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Отрадовского сельского поселения» | всего | 3245,7 | 3241,6 | 3241,6 | 99,9 |
| Бюджет поселения | 3245,7 | 3241,6 | 3241,6 | 99,9 |
| 10 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» | всего | 452,8 | 411,9 | 411,9 | 91,0 |
| Бюджет поселения | 452,8 | 411,9 | 411,9 | 91,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие Культуры Отрадовского сельского поселения» | всего | 2875,7 | 2874,9 | 2874,9 | 100,0 |
| Областнойбюджет | 351,5 | 351,5 | 351,5 | 100,0 |
| Бюджет поселения | 2524,2 | 2523,4 | 2523,4 | 100,0 |
| 12 |

|  |
| --- |
| Муниципальная программа»Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» |

 | всего | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 98,3 |
| Бюджет поселения | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 98,3 |
|  | Итого: |  | 8687,0 | 8321,8 | 8321,8 | 95,8 |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов