**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ВЕСТНИК**

**ОТРАДОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Главный редактор:

С.Г.Матишов

Редакционная коллегия:

А.Н.Глазева(заместитель Главного редактора)

С.В.Матишова(ответственный секретарь)

В.А.Марченко

Л.А.Сторожко

Н.В.Матвеева

**Выпуск № 32**

**июль**

**2016 года**

**С.Отрадовка**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **СТР.** |
| **1** | Постановление № 105 от 14.07.2016 Об отчете исполнения бюджета Отрадовского сельского поселения за 1 полугодие 2016 | **5-13** |
| **2** | Постановление № 106 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 1 полугодие 2016 года | **14-18** |
| **3** | Постановление № 107 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» за 1 полугодие 2016 года | **19-21** |
| **4** | Постановление № 108 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 1 полугодие 2016 года | **22-24** |
| **5** | Постановление № 109 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2016 года | **25-26** |
| **6** | Постановление № 110 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2016 года | **27-30** |
| **7** | Постановление № 111 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» за 1 полугодие 2016 года | **31-33** |
| **8** | Постановление № 112 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения « Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 года | **34-37** |
| **9** | Постановление № 113 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 года | **38-40** |
| **10** | Постановление № 114 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения « Развитие культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 года | **41-43** |
| **11** | Постановление № 115 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения « Энергоэффективность и развитие энергетики Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 года | **44-46** |
| **12** | Постановление № 116 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения « Развитие муниципальной службы Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 года | **47-49** |
| **13** | Постановление № 117от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения « Озеленение территории Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 года | **50-52** |
| **14** | Постановление № 118 от 14.04.2016 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсиями, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы администрации Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 года | **53-56** |
|  |  |  |

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 14 » июля 2016 г. № 105 с.Отрадовка

Об отчете об исполнении

бюджета Отрадовского

сельского поселения

Азовского района

за I полугодие 2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Устава муниципального образования «Отрадовское сельское поселение», статьей 11 Решения Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 19.12.2011 года №76

«О бюджетном процессе в Отрадовском сельском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Отрадовского сельского поселения Азовского района за I полугодие 2016 года по доходам в сумме 3920,2тыс. рублей, по расходам в сумме 3735,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 184,9 тыс. рублей.

Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета Отрадовского сельского поселения Азовского района за I полугодие 2016 года является Администрация Отрадовского сельского поселения.

1. В целях информирования населения поселения обнародовать сведения о ходе исполнения бюджета Отрадовского сельского поселения Азовского района за I полугодие 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Отрадовского сельского поселения Азовского района за I полугодие 2016 года в Собрание депутатов Отрадовского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. Глава Отрадовского сельского поселения С.Г.Матишов

Приложение №1 к

Постановлению об отчете

об исполнении бюджета

Отрадовского сельского поселения

за I полугодие 2016 года.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья доходов | Наименование статьи доходов | Утверждено на год решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения | Фактическое исполнение | % исполнения к годовому плану |
| **1 00 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ** | **5 494,2** | **1969,3** | **35,0** |
| **1 01 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **840,4** | **265,6** | **31,6** |
| **1 01 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | **840,4** | **265,6** | **31,6** |
| 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 840,4 | 265,6 | 31,6 |
| **1 03 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 269,62 104 977,75**  **РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **309,6** | **157,7** | **50,9** |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 309,6 | 157,7 | 50,9 |
| **1 05 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **892,9** | **1365,2** | **152,9** |
| 1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 892,9 | 1365,3 | 152,9 |
| **1 06 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **3 402,9** | **162,3** | **4,8** |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | ***144,3*** | ***1,6*** | ***1,1*** |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 144,3 | 1,6 | 1,1 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | ***3 258,6*** | ***160,7*** | ***4,9*** |
| 1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 148,0 | 124,9 | 84,4 |
| 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3 110,6 | 35,9 | 1,1 |
| **1 08 00000 00 0000 000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **45,4** | **13,5** | **29,7** |
| 1 08 04020 01 0000 000 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий органами местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации совершение нотариальных действий | 45,4 | 13,5 | 29,7 |
| **1 09 00000 00 0000 000** | **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ** | **3,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 09 04050 00 0000 100 | Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселения | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **4257,1** | **1951,0** | **45,8** |
| 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | ***3 893,0*** | ***1797,2*** | ***46,2*** |
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 893,0 | 1797,2 | 46,2 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований | ***175,0*** | ***148,8*** | ***85,0*** |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты | 174,8 | 148,6 | 85,0 |
| 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| 2 02 03024 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| 202 04999 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | **184,1** | **0** | **0** |
| 202 04999 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 184,1 | 0 | 0 |
| 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатка субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов | ***0,0*** | ***5,0*** | ***0,0*** |
| 2 18 05000 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатка субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | **Всего доходов** | **9 751,3** | **2920,2** | **29,9** |

Глава Отрадовского

сельского поселения С.Г.Матишов

Приложение №2 к

Постановлению об отчете

об исполнении бюджета

Отрадовского сельского поселения

за I полугодие 2016 года.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | Утверждено на год решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения | Фактическое исполнение | % исполнения к годовому плану |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **5010,5** | **1961,9** | **39,2** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 815,3 | 361,2 | 44,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 3522,3 | 1416,1 | 40,2 |
| Расходы на подготовку и проведение выборов в 2016 году | 01 | 07 | 296,3 | 0,0 |  |
| Резервный фонд | 01 | 11 | 10,0 | 0,0 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 366,6 | 184,6 | 50,4 |
| **Национальная оборона** | **02** |  | **174,8** | **65,4** | **37,4** |
| Осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 174,8 | 65,4 | 37,4 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **144,5** | **64,0** | **44,3** |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 144,5 | 64,0 | 44,3 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **651,4** | **301,5** | **46,3** |
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 04 | 09 | 651,4 | 301,5 | 46,3 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **1 271,5** | **476,1** | **40,6** |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 1171,5 | 476,1 | 40,6 |
| **Культура, кинематография и средства массовой информации** | **08** |  | **2863,3** | **840,4** | **29,4** |
| Культура | 08 | 01 | 2863,3 | 840,4 | 29,4 |
| **Социальная поддержка и доплаты к пенсиям** | **10** |  | **62,4** | **26,0** | **41,7** |
| Пенсии и социальные доплаты к пенсиям | 10 | 01 | 62,4 | 26,0 | 41,7 |
| **Здравоохранение и спорт** | **11** |  | **12,4** | **0,0** | **0,0** |
| Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** |  |  | **10190,8** | **3735,3** | **36,7** |

Глава Отрадовского

сельского поселения С.Г.Матишов

Приложение № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Код источника финансирования | Утверждено на год решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения | Фактическое исполнение |
| 1 | Источники финансирования дефицита бюджета Отрадовского сельского поселения всего, в том числе | 951 01 00 00 00 00 0000 000 | 439,5 | - 184,9 |
| 2 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 951 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
| 3 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 951 01 03 00 00 00 0000 710 | 0 | 0 |
| 4 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 951 01 03 00 00 10 0000 710 | 0 | 0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы | 951 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 | 0 |
| 6 | Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 951 01 03 00 00 10 0000 810 | 0 | -0 |
| 7 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 951 01 05 00 00 00 0000 000 | 439,5 | - 184,9 |
| 8 | Увеличение остатков средств бюджетов поселений | 951 01 05 00 00 00 0000 500 | -9 751,3 | -3 920,2 |
| 9 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 951 01 05 02 00 00 0000 500 | -9 751,3 | -3 920,2 |
| 10 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 951 01 05 02 01 00 0000 510 | -9 751,3 | -3 920,2 |
| 11 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 951 01 05 02 01 10 0000 510 | -9 751,3 | -3 920,2 |
| 12 | Уменьшение остатков средств бюджетов поселений | 951 01 05 00 00 00 0000 610 | 10 190,8 | 3 735,3 |
| 13 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 951 01 05 02 00 00 0000 600 | 10 190,8 | 3 735,3 |
| 14 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 951 01 05 02 01 00 0000 610 | 10 190,8 | 3 735,3 |
| 15 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 951 01 05 02 01 10 0000 610 | 10 190,8 | 3 735,3 |

Глава Отрадовского

сельского поселения С.Г.Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 106

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 № 90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от.14.07.2016 № 106

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

Управление муниципальными финансами Отрадовского сельского поселения » за 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование | | | | | | | |
| 1.1 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями представительного органа Отрадовского сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Подготовлен отчет оценки эффективности налоговых льгот | Ежегодно | 2020г | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | Постоянно | 2020г | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | | | | | | | |
| 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | По мере необходимости |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Отрадовского сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Резервный фонд поселения отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Отрадовского сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Обеспечение деятельности в полном объеме согласно заключенным договорам, своевременная оплата труда и начислений на нее | постоянно | 2020г | 3502,8 | 1407,7 | 256,2 |
| 3 Подпрограмма 3 управление муниципальным долгом Отрадовского сельского поселения | | | | | | | | |
| 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Отрадовского сельского поселения, управления муниципальным долгом Отрадовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Отрадовского сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3502,8 | 1407,7 | 256,2 |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 107

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2016 года.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2014 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 №107

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | | |
| 1.1 | Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. №108

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы Отрадовского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2016 год.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2016 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 №108

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

За 1 полугодие 2016

г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | |
| 1.1 | Передача полномочий по вопросам ГО и ЧС муниципальному району | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 110,5 | 64,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение пожарной безопасности | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Защита населения в сфере ГО и ЧС | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | **139,5** | **64,0** | **0** |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 109

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Отрадовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы

Отрадовского сельского поселения.» за 1 полугодие 2016г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Развитие транспортной системы Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru)

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 109

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Отрадовского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

за 1 полугодие2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы Отрадовского сельского поселения « | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Отрадовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 651,4 | 301,5 | 301,5 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 651,4 | 301,5 | 301,5 |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 110

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 110

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Отрадовского сельского поселения»

За 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Отрадовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | **100,0** | **0** | **0** |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 111

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 111

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие сетей наружного освещения Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие сетей наружного освещения Отрадовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Коммунальные расходы на уличное освещение | Администрация Отрадовского сельского поселения | Ежемесячно оплачивается потребленное количество электроэнергии согласно условиям договора | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 630,7 | 274,2 | 274,2 |
| 1.2 | Обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 116,0 | 69,6 | 69,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Приобретение расходного материала к уличному освещению | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 13.01.2015 | 31.12.2015 | 27,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | **773,7** | **343,8** | **343,8** |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 112

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 112

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения»

За 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Отрадовского сельского поселения | Ликвидация свалок | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 102,2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 11.03.2016 | 13.04.2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории | Администрация Отрадовского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка согласно заключенного договора | 14.04.2016 | 14.04.2016 | 10,0 | 9,1 | 9,1 |
| 1.4 | Покос сорной растительности | Администрация Отрадовского сельского поселения | Покос сорной растительности | 05.05.2016 | 30.06.2016 | 154,1 | 64,9 | 64,9 |
| 1.5 | Детские площадки | Администрация Отрадовского сельского поселения | приобретение и установка в с.Отрадовка детской карусели | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 65,0 | 18,0 | 18,0 |
| 1.6 | Приобретение контейнера для мусора | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 17.03.2016 | 17.03.2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | **361,3** | **122,0** | **122,0** |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 113

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»за 1 полугодие 2016 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru)

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 113

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»

За 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Субсидии на обеспечение деятельности культуры | Администрация Отрадовского сельского поселения | Субсидии учреждению предоставляются согласно соглашения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2356,8 | 683,0 | Х |
| 1.2 | Субсидии на обеспечение деятельности библиотек | Администрация Отрадовского сельского поселения | Субсидии учреждению предоставляются согласно соглашения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 506,5 | 157,4 | Х |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | **2863,3** | **840,4** |  |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 114

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения»за1 полугодие 2016г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 114

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Спортивные мероприятия | Администрация Отрадовского сельского поселения | Приобретены кубки |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение спортивного инвентаря | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 12,4 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | **12,4** | **0** | **0** |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г.Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 115

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения Энергоэффективность и развитие энергетики в Отрадовском сельском поселении за 1 полугодие 2016 года.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики в Отрадовском сельском поселении» за 1 полугодие 2016г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 115

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Отрадовском сельском поселении»

за 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Отрадовском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 3,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3,0 | 0 | 0 |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г.Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 116

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении» за 1 полугодие 2016 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 116

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении»

за 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 117

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Озеленение территории Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 117

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Озеленение территории Отрадовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Озеленение территории Отрадовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение саженцев, разбивка цветников | Администрация Отрадовского сельского поселения | Приобретение саженцев | 17.03.2016 | 17.03.2016 | 10,0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.2 | Инвентаризация зеленых насаждений | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  |  |  | **30,0** | **4,5** | **4,5** |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г.Матишов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016г. № 118

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров,лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы администрации Отрадовского сельского поселения Азовского района» за 1 полугодие 2016г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №90 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров,лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы администрации Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения [www.otradovskoe.ru](http://www.otradovskoe.ru).

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 14.07.2016 № 118

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы администрации Отрадовского сельского поселения»

За 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы администрации Отрадовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 62,4 | 26,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 62,4 | 26,0 | 0,0 |

Глава Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишов

**Вестник**

**Отрадовского**

**сельского поселения**

Подписано в печать 29.07.2016 г.

Формат А4,56л., бумага писчая.

Тираж 10 экз.

Адрес редакции:

346768, Ростовская область, Азовский район,

с.Отрадовка, ул. Курышко,21,

Тел:8(86342)9-7-7-24