АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июля 2017 года                                                                   № 50/1

с. Отрадовка

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых

программных мероприятий Отрадовского

сельского поселения за  1 полугодие 2017 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013г. № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», администрация Отрадовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 1 полугодие 2017 года по Администрации Отрадовского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Данное постановление подлежит  обнародованию и размещению на  официальном сайте Отрадовского сельского поселения по адресу:               www. otradovskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на главу Администрации Отрадовского сельского поселения С.Г. Матишова

Глава Администрации

Отрадовского

сельского поселения                                                     С.Г.Матишов

|  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 10.07.2017г № 50/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 1 полугодие 2017 года по администрации Отрадовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы |  |  | Источники финансиро- вания | Уточнен- ный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до ГРБС за отчетный период (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  | Процент исполненния |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Отрадовском сельском поселении» |  | всего | 23,0 | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  | 78,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 23,0 | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  | 78,3 |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Отрадовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  | Всего | 19,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 19,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Отрадовском сельском поселении» |  |  | Всего | 11,5 |  | 8,3 |  |  | 8,3 | 72,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 11,5 |  | 8,3 |  |  | 8,3 | 72,2 |  |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Отрадовского сельского поселения» |  |  | Всего | 531,3 |  | 177,0 |  |  | 177,0 | 33,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 531,3 |  | 177,0 |  |  | 177,0 | 33,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Отрадовского сельского поселения» |  |  | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Отрадовского сельского поселения» |  |  | Всего | 678,3 |  |  | 371,4 | 371,4 |  | 54,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 678,3 |  |  | 371,4 | 371,4 |  | 54,8 |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная программа «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  | Всего | 40,0 |  |  | 9,8 | 9,8 |  | 24,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 40,0 |  |  | 9,8 | 9,8 |  | 24,5 |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» |  |  | Всего | 1164,4 |  |  | 312,0 | 312,0 |  | 26,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 1164,4 |  |  | 312,0 | 312,0 |  | 26,8 |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» |  |  | Всего | 2316,5 |  |  | 601,8 | 601,8 |  | 26,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 2316,5 |  |  | 601,8 | 601,8 |  | 26,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  | Всего | 12,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 12,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Отрадовского сельского поселения» |  |  | Всего | 4831,3 |  |  | 1727,4 | 1727,4 |  | 35,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 4831,3 |  |  | 1727,4 | 1727,4 |  | 35,8 |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, замещавших муниципальные должности муниципальной службы администрации Отрадовского сельского поселения Азовского района» |  |  | Всего | 62,4 |  |  | 26,0 | 26,0 |  | 41,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 62,4 |  |  | 26,0 | 26,0 |  | 41,7 |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Отрадовском сельском поселении» |  |  | Всего | 38,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 38,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 9729,0 |  |  | 3251,7 | 3251,7 |  | 33,5 |  |  |  |  |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения                                                           С.Г.Матишов