ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОТРАДОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА, РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.01.2018 г.		№

с. Отрадовка

Об утверждении  Плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  Отрадовского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения от 30.10.2013 года № 78  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения», Администрация Отрадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектора экономики и финансов Марченко В.А. предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения»  при формировании  проекта Решения Собрания депутатов о  бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов финансового плана Отрадовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Отрадовского сельского  поселения                                         	         С.Г.Матишов

Приложение

к проекту Постановления Администрации

Отрадовского сельского поселения

от ___.01.2018 г. № __

«Об утверждении  Плана реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

Отрадовского сельского поселения»

Таблица 1.

План

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Отрадовского сельского поселения»

на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа: | «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие:Продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни. | Инспектор по работе с молодежью | Сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваний. | В течение в года |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Пропаганда занятий физической культурой, как составляющей здорового образа жизни. |  |  | В течение в года |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: Совершенствование системы управления физкультурно-оздоровительной и спортивной работой на территории Отрадовского сельского поселения. |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Подготовка спортивных программ. | Инспектор по работе с молодежью |  | 2-й, 3-й квартал |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие: Развитие физической культуры по месту работы, жительства и отдыха населения. |  |  | 2-й, 3-й квартал |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие: Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью: -участие в спортивных мероприятиях всех уровней (соревнования, спартакиады, первенства, Кубки и др. для детей и молодежи); |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение призов, денежных вознаграждений, медалей и т.д. | Инспектор по работе с молодежью, зав.сектора экономики и финансов |  | В течение года |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы. | Инспектор по работе с молодежью, зав.сектора экономики и финансов |  | В течение года | 12,4 |  |  | 12,4 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие: Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва. |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта: -реконструкция и ремонт муниципальных спортивных сооружений. | Инспектор по работе с молодежью, зав.сектора экономики и финансов |  | В течение года |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 12,4 |  |  | 12,4 |  |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Глава администрации Отрадовского сельского поселения	С.Г.Матишов