ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.07.2019г.                                                                                              		№ ___

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2019г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 25.10.2018 г. №98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  от 25.10.2018 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», постановлением от 25.10.2018 г. №97 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 25.12.2018 №75 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2019 и плановый период 2020-2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2019г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения www.otradovskoe.ru.

Глава администрации

Отрадовского сельского поселения				С.Г. Матишов

Приложение

к проекту постановления администрации Отрадовского сельского поселения от ___.07.2019 № ___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Отрадовского сельского поселения»

За 1 полугодие  2019г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Отрадовского сельского поселения | Ликвидация свалок | 08.04.2019 |  | 31.12.2019 |  | 171,3 | 99,9 | 99,9 |  |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | Администрация Отрадовского сельского поселения | Приобретение материалов для благоустройства | 01.03.2019 |  | 31.12.2019 |  | 70,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории | Администрация Отрадовского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка согласно заключенного договора | 10.04.2019 |  | 30.04.2019 |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4 | Покос сорной растительности | Администрация Отрадовского сельского поселения | Покос сорной растительности | 23.04.2019 |  | 31.10.2019 |  | 240,0 | 194,8 | 194,8 |  |
| 1.5 | Детские площадки | Администрация Отрадовского сельского поселения | приобретение и установка в с.Отрадовка спортивного игрового комплекса | 04.03.2019 |  | 13.12.2019 |  | 120,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 1.6 | Отлов, стерилизация, вакцинация безнадзорных животных | Администрация Отрадовского сельского поселения | Отлов, стерилизация, вакцинация безнадзорных животных | 19.03.2019 |  | 30.08.2019 |  | 35,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.7 | Комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами | Администрация Отрадовского сельского поселения | Обрезка и валка деревьев на территории поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 32,3 | 5,4 | 5,4 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 688,6 |  | 470,1 |  | 470,1 |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов