ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__ февраля 2021 года                                                                                    № __

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» за 2020 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 25.10.2018 г. № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  администрация Отрадовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Отрадовского

сельского поселения			                     	С.Г. Матишов

Приложение к проекту постановления администрации Отрадовского сельского поселения от  __.02.2021 г. № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Отрадовского сельского поселения»

за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Отрадовского сельского поселения» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | 3083,2 | 3083,2 | 3083,2 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры | Администрация Отрадовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3083,2 | 3083,2 | 3083,2 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Администрация Отрадовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3083,2 | 3083,2 | 3083,2 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 3083,2 | 3083,2 | 3083,2 | 0,0 |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов