АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.07.2020 года                                                                                    №23а

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Отрадовском сельском поселении» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 25.10.2018 г. № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  администрация Отрадовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Отрадовском сельском поселении  за отчетный период 6 месяцев 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Отрадовского

сельского поселения			                     	С.Г. Матишов

Приложение к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 07.07.2020 г. №23а

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Отрадовском сельском поселении»

за отчетный период 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Отрадовском сельском поселении» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | Без финансирования | Без финансирования | - Без финансирования | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 - Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции в Отрадовском сельском поселении" | Администрация Отрадовского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Отрадовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Отрадовского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Отрадовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Отрадовском сельском поселении» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 - «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной | Администрация Отрадовского сельского поселения | Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Отрадовского сельского поселения | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Отрадовского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 Отсутствие потребности |
| 8 | Мероприятие 2.2.1 Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Отрадовского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 Отсутствие потребности |
| 9 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Отрадовского сельского поселения | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 Отсутствие потребности |
| 11 | Мероприятие 3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Отрадовского сельского поселения | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 Отсутствие потребности |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 26,0 | 26,0 | 5,0 | 21,0 |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов