ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__ октября 2021 года                                                                                    № __

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 25.10.2018 г. № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  администрация Отрадовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2021 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Отрадовского

сельского поселения			                     	С.Г. Матишов

Приложение к проекту постановления администрации Отрадовского сельского поселения от ___.10.2021 г. № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство Отрадовского сельского поселения» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | 1408,1 | 1408,1 | 1146,7 | 261,4 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 401,5 | 401,5 | 315,2 | 86,3 Запланировано на 4 квартал |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 401,5 | 401,5 | 315,2 | 86,3 Запланировано на 4 квартал |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 договора заключаются по мере необходимости |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 договора заключаются по мере необходимости |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2 Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 85,0 | 85,0 | 54,0 | 31,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 Отсутствие необходимости |
| 9 | Мероприятие 1.1.2 Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 85,0 | 85,0 | 54,0 | 31,0 |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.4 Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 Запланировано на 4 квартал |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.4 Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 Запланировано на 4 квартал |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 546,5 | 546,5 | 384,2 | 162,3 |  |  |  |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					                         С.Г. Матишов