ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___ октября 2021 года                                                                                    № __

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Отрадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 25.10.2018 г. № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения, администрация Отрадовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Отрадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный период 9 месяцев 2021 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Отрадовского

сельского поселения			                     	С.Г. Матишов

Приложение к проекту постановления администрации Отрадовского сельского поселения от  __.10.2021 г. № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Отрадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | 70,0 | 70,0 | 10,2 | 59,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Страхование добровольных пожарных дружинников службы | Администрация Отрадовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Отрадовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение противопожарного инвентаря для администрации сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 51,8 | 51,8 | 0,0 | 51,8 заплани-ровано на 4 квартал 2021 г. |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Приобретение противопожарного инвентаря | Администрация Отрадовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 51,8 | 51,8 | 0,0 | 51,8 заплани-ровано на 4 квартал 2021 г. |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 3,0 Оплата ежемесячно |
| 7 | Мероприятие 1.3.1. Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 3,0 Оплата ежемесячно |
| 8 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Отрадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Обучение специалистов в области ГО и ЧС | Администрация Отрадовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 2.1.1 Обучение специалистов в области ГО и ЧС | Администрация Отрадовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 12 | Основное мероприятие 3.1Приобретение и распространение среди населения сельского поселения памяток о правилах поведения на водных объектах | Администрация Отрадовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 13 | Мероприятие 3.1. 1Приобретение и распространение среди населения сельского поселения памяток о правилах поведения на водных объектах | Администрация Отрадовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 10,2 | 59,8 |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					        С.Г. Матишов